รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินการเรียนรู้

ประจำปีการศึกษา  2562

โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

ส่วนที่  1

การดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการ			โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา  3.4  ครูผู้สอนมีความเข้าใจ  และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้				ของผู้เรียนตามระเบียบวัดผลของสถานศึกษา  และวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อให้				ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา  3.5 ฝ่ายบริหารวิชาการมีการกำกับติดตามภาระงานสอน  และ				จัดประชุมย่อยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ 				และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบโครงการ		พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู , พระอัฐกร ปภากโร

กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายวิชาการ

1.1  หลักการและเหตุผล

ตามที่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณา  3.4  ครูผู้สอนมีความเข้าใจ  และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระเบียบวัดผลของสถานศึกษา  และวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ประเด็นพิจารณา  3.5 ฝ่ายบริหารวิชาการมีการกำกับติดตามภาระงานสอน  และ จัดประชุมย่อยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ดังนั้น  จึงจัดทำโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้   และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  โดยครูผู้สอนมีความเข้าใจ  และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระเบียบวัดผลของสถานศึกษา  และวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยฝ่ายบริหารวิชาการ  ครูผู้สอน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้   และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

# 1.2  วัตถุประสงค์

# 1. เพื่อจัดเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ อ้างอิงให้สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรสถานศึกษา

# 2. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลแบบทดสอบให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ โดยใช้

# เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# 3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

# 4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศ งานวิชาการเชิงปฏิบัติ การสอนในชั้นเรียนที่มี ประสิทธิภาพ

# 5. เพื่อให้ข้อมูลย้อนหลับในการพัฒนางานสอนของครูผู้สอน

# 1.3  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

# เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูผู้สอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาทุกรูป/คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.  ครูผู้สอนที่มีความเข้าใจ  และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระเบียบวัดผลของ			สถานศึกษา  และวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

2.  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ครูผู้สอน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้   		และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

# 1.4  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

| # กิจกรรม | # ระยะเวลา | # งบประมาณ # /บาท | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| # -พัฒนาระเบียบวัดผลละประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา | # พ.ค. 2562 | # - | # ฝ่ายวิชาการ |
| # -สำรวจปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน | # มิ.ย. 2562 | # - | # ฝ่ายวิชาการ |
| # -อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน | # ส.ค.-ก.ย. 2562 | # 5,000 | ฝ่ายวิชาการ |
| # -กำหนดขอบข่าย/ภาระงานการพัฒนา และประเมินครูผู้สอนด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ | # ต.ค. 2562 | # - | ฝ่ายวิชาการ |
| # -กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการวัดผล ฯ. และจัดการประชุมย่อยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อรับฟังการสะท้อนปัญหา/ข้อสงสัยการวัดผล ฯ. พร้อมกับให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา | # ต.ค. 2562-ก.พ. 2563 | # - | ฝ่ายวิชาการ |
| # -ประเมินศักยภาพการวัดผลฯ.ของครูผู้สอน โดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน และฝ่ายวัดผลประเมินโดยใช้เครื่องมือที่กำหนดตามขอบข่ายที่แจ้งครูผู้สอน | # มี.ค. 2563 | # 3,000 | ฝ่ายวิชาการ |
| # -วิเคราะห์ผลการเรียน ผลการประเมินของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานสอน | # มี.ค. 2563 | # 2,000 | ฝ่ายวิชาการ |
| -ประเมิน สรุปและรายงานผลการพัฒนา ฯ. | # มี.ค. 2563 | - | ฝ่ายวิชาการ |
| # รวมงบประมาณ |  | # 10,000 บาท |  |

# กิจกรรม/ภาระงานในโครงการ

# 1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องระเบียบวัดผลประเมินของสถานศึกษา

# 2.  จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา

# 3.  ประเมินการวัดผลของครูผู้สอน

# 4.  กำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพการสอนของครู

# 5.  ประเมินการสอนของครูผู้สอน

# 6.  นิเทศเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนางานสอนแก่ครูผู้สอน

# 7.  การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

# 8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

# 9.  การประเมินเครื่องมือการวัดผลประเมินผลของครูผู้สอน

# 1.5  ระยะเวลาดำเนินการ

# ตลอดปีการศึกษา  2562

# 1.6  งบประมาณ

# 10,000  บาท จากเงินอุดหนุนจากสถานศึกษา

# 1.7  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง

- คณะครูโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ทุกคน/รูป

- วิทยากรจากหน่วยงานการศึกษา

- วิทยากรจากหน่วยงานต้นสังกัด

# 1.8  ระดับความสำเร็จ

| # ตัวชี้วัดความสำเร็จ | # วิธีการประเมิน | # เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนที่มีความเข้าใจ และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระเบียบวัดผลของสถานศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ | # ประเมินการปฏิบัติ # หน้าที่ของครู | # แบบประเมิน |
| 2. ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจ ฝ่ายบริหารวิชาการ ครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ | # ประเมินความพึงพอใจ | # แบบประเมิน |

# 1.9  ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

# 1. มีเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ อ้างอิงให้   	สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรสถานศึกษา

# 2. มีการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลแบบทดสอบให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ โดย	ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# 3. มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

# 4. ใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศ งานวิชาการเชิงปฏิบัติ การสอนในชั้นเรียนที่มี ประสิทธิภาพ

# 5. มีการให้ข้อมูลย้อนหลับในการพัฒนางานสอนของครูผู้สอน

# ส่วนที่  2

# สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

# 2.1  กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาได้ดำเนินงานโครงการ  ดังนี้

สถานศึกษาได้ปรับปรุงระเบียบวัดผลประเมินการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งได้ปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2560 )  และให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา

สถานศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตามระเบียบวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอน   โดยการให้ความรู้ในทุกด้านของการวัดผล  และให้ครูผู้สอนได้ลงมือปฏิบัติทดสอบความเข้าใจจากใบงาน  แบบทดสอบ

ฝ่ายวิชาการได้กำกับติดตามการวัดผลประเมินผลจากครูผู้สอนตลอดปีการศึกษา  โดยการติดตามประเมิน สมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชา  หรือ  ปพ.5  ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง   และตรวหน่วยการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนทุกรายวิชา

ฝ่ายวิชาการได้กำกับติดตามการจัดทำเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  หรือแบบทดสอบ  ข้อสอบจากครูผู้สอน  เพื่อให้ครูผู้สอนออกแบบเครื่องมือวัดผลตรงตามตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู้  ที่กำหนดในโครงสร้างรายวิชาของแต่ละภาคเรียน  และให้เหมาะสมกับผู้เรียน

ฝ่ายวิชาการได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ  หรือข้อเสนอะแนะ  ในการกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดทำนวัตกรรมของครูผู้สอนตลอดปีการศึกษา  และประเมินความเข้าใจในการวัดผลของครูผู้สอน  โดยการตรวจและประเมินภาระงานที่กำหนดตามช่วงระยะเวลาในการวัดผลภาคเรียนละ  4  ครั้ง  แล้วสรุปผลคะแนนเพื่อหาค่าร้อยละของผลการประเมิน

2.2  ผลการดำเนินงาน

1.  สถานศึกษามีระเบียบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

2.  ครูมีความเข้าใจ  และสามารถตรจสอบ  ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  พร้อมทั้งนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

3.  ครูได้รับการแลกเปลี่ยนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

4.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.  ครูมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน

6.  ครูได้ดำเนินงานสอนตามระยะเวลาที่กำหนด  และพัฒนางานจากข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละของครูผู้สอนที่มีความเข้าใจ  และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระเบียบวัดผลของสถานศึกษา  และวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

คือ  ร้อยละ  88.55

สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

# -ร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

# และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  ตั้งแต่ระดับ  ดี  ขึ้นไป  ร้อยละ  87.25

2.3  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

| ที่ | วัตถุประสงค์ของ โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | # เพื่อจัดเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ อ้างอิงให้สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรสถานศึกษา | ดี |  |  |
| 2 | # เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลแบบทดสอบให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ โดยใช้ # เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ดี |  |  |
| 3 | เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น | ดี |  |  |
| 4 | # เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศ งานวิชาการเชิงปฏิบัติ การสอนในชั้นเรียนที่มี ประสิทธิภาพ | ดีเลิศ |  |  |
| 5 | เพื่อให้ข้อมูลย้อนหลับในการพัฒนางานสอนของครูผู้สอน | ดีเลิศ |  |  |

2.4  สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

| ที่ | เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนที่มีความเข้าใจ และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระเบียบวัดผลของสถานศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ | ร้อยละ 88.55 |  |  |
| 2 | ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจ ฝ่ายบริหารวิชาการ ครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ | ร้อยละ 87.25 |  |  |

2.5  จุดเด่น

1.  ฝ่ายวิชาการมีการติดตามประเมินภาระงานของครูผู้สอนตามที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอด

ปีการศึกษา

2.  ฝ่ายวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งหลังประเมินภาระงาน

3.  ฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ผล  และสรุปผลการประเมินภาระงานของครูผู้สอน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับให้ครูผู้สอนได้ทราบในคุณภาพการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

2.6  จุดที่ควรพัฒนา

1.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา

2.  ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

3.  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

2.7  ข้อเสนอแนะ

1.  ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการวัดผลประเมินการเรียนรู้ที่หลากหลาย

2.  นำผลการประเมินภาระงานของครูผู้สอนเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

3.  ส่งเสริมให้ครูจัดทำนวัตกรรมที่หลากหลาย  และเอื้อต่อการรียนรู้ของผู้เรียน

4.  สถานศึกษาจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอแต่การจัดการเรียนการสอนของครุผู้สอน

ภาคผนวก

เอกสารประกอบ

การดำเนินงานโครงการ