รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  8  กลุ่มสาระ

ประจำปีการศึกษา  2562

โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

ส่วนที่  1

การดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการ			โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา 1.5  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร					สถานศึกษา ระดับ  2.5 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ		พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู , พระอัฐกร ปภากโร

กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายวิชาการ

1.1  หลักการและเหตุผล

ตามที่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 1.5  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ  2.50 ขึ้นไป

ดังนั้น  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย  2.50  ขึ้นไป  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  และผลการทดสอบนักธรรมสนามหลวง  บาลีสนามหลวง

# 1.2  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษามาพัฒนาตนเอง

3.  เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ   O-Net , B-Net  ของโรงเรียนให้สูงขึ้น

# 1.3 เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

# เป้าหมายเชิงปริมาณ

ผู้เรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาทุกรูป

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ  2.5 ขึ้นไป

# 1.4  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

| # กิจกรรม | # ระยะเวลา | # งบประมาณ # /บาท | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| -สำรวจข้อมูลผลการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ. ย้อนหลัง | # พ.ค. 2562 | # - | # ฝ่ายวิชาการ |
| -กำหนดประเด็นในการพัฒนา และประเมินผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ ฯ. | # พ.ค. 2562 | # - | ฝ่ายวิชาการ |
| -ดำเนินการพัฒนา และประเมินผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ ฯ. | # มิ.ย. 2562-ก.พ. 2563 | # 20,000 | ฝ่ายวิชาการ |
| -สรุปและรายงานผลการพัฒนา ฯ. | # มี.ค. 2563 | # 10,000 |  |
| # รวมงบประมาณ |  | # ๓๐,๐๐๐ บาท |  |

# กิจกรรม/ภาระงานในโครงการ

1.  พัฒนาหลักสูตรสถานสึกษา

2.  พัฒนาหลักสูตรรายวิชา

3.  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

4.  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

5.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติในทุกระดับ

# 6.  กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้

# 7.  กิจกรรมทัศนศึกษา /  ดูงาน

# 8.  กิจกรรมติว O-Net / B-Net

# 9.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบบาลีสนามหลวง/นักธรรมสนามหลวง

# 1.5  ระยะเวลาดำเนินการ

# ตลอดปีการศึกษา  2562

# 1.6 งบประมาณ

# 30,000  บาท จากเงินอุดหนุนจากสถานศึกษา

# 1.7  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง

- คณะครูทุกท่าน/รูป

- วิทยากรจากหน่วยงานการศึกษา

- วิทยากรจากหน่วยงานต้นสังกัด

# 1.8  ระดับความสำเร็จ

| # ตัวชี้วัดความสำเร็จ | # วิธีการประเมิน | # เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละ 65 ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 2.50 ขึ้นไป | # ประเมินการเรียนรู้ | # แบบประเมิน |

# 9.  ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.  ผู้เรียนมีความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.  ผลการทดสอบระดับชาติ   O-Net , B-Net  ของโรงเรียนให้สูงขึ้น

# ส่วนที่  2

# สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

# 2.1  กระบวนการพัฒนา

# การดำเนินงานของโครงการมีกิจกรรมและภาระงาน  ดังต่อไปนี้

# 1.  กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

# หรือ O-NET

# 2.  กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

# ด้านพระพุทธศาสนา   หรือ B-NET

# 3.  จัดเรียนซ่อมเสริมวิชาภาษาบาลี  เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง

# 4.  จัดกิจกรรมชุมนุนนักธรรม  ชั้นตรี  ชั้นโท  และชั้นเอก  เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสอบนักธรรม	     สนามหลวง

# 5.  เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  11

# 6.  เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับประเทศ   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

# 7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน

# 8.  อบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน

# 9.  ระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียน และผลการประเมินในด้านต่างๆ ไม่ผ่านตามเกณฑ์

# 10. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

# 2.2  ผลการดำเนินงาน

# *สรุปร้อยละของผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียน  2.50 ขึ้นไป   ร้อยละ  74.71

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2561-2562

โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

วัดกลาง  ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์

-----------------------------------

| คะแนนเฉลี่ยรายวิชา | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม/ลด |
| --- | --- | --- | --- |
| ภาษาไทย | 46.66 | 49.38 | 2.72 |
| ภาษาอังกฤษ | 22.73 | 25.13 | 2.4 |
| คณิตศาสตร์ | 22.18 | 19.00 | -3.18 |
| วิทยาศาสตร์ | 30.73 | 25.84 | -4.89 |
| รวมคะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา | 30.57 | 29.83 | -0.74 |

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2561-2562

โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

วัดกลาง  ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์

-----------------------------------

| คะแนนเฉลี่ยรายวิชา | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม/ลด |
| --- | --- | --- | --- |
| ภาษาไทย | 51.70 | 41.42 | -10.28 |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 34.00 | 38.67 | 4.67 |
| ภาษาอังกฤษ | 22.50 | 21.67 | -0.63 |
| คณิตศาสตร์ | 17.50 | 17.08 | -0.42 |
| วิทยาศาสตร์ | 22.56 | 25.67 | 3.11 |
| รวมคะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา | 29.65 | 28.90 | -0.75 |

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านพระพุทธศาสนา  (B-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2561-2562

โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา   อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์

-----------------------------------

| คะแนนเฉลี่ยรายวิชา | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม/ลด |
| --- | --- | --- | --- |
| ภาษาบาลี | 31.64 | 28.13 | -3.51 |
| ธรรม | 44.36 | 47.63 | 3.27 |
| พุทธประวัติ | 34.55 | 38.38 | 3.83 |
| วินัย | 40.91 | 41.25 | 0.34 |
| รวมคะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา | 37.86 | 38.84 | 0.98 |

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านพระพุทธศาสนา  (B-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2561-2562

โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา   อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์

-----------------------------------

| คะแนนเฉลี่ยรายวิชา | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม/ลด |
| --- | --- | --- | --- |
| ภาษาบาลี | 37.80 | 23.50 | -14.30 |
| ธรรม | 47.60 | 41.33 | -6.27 |
| พุทธประวัติ | 56.40 | 57.67 | 1.27 |
| วินัย | 49.60 | 44.33 | -5.27 |
| รวมคะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา | 47.85 | 41.70 | -61.5 |

ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา  2562

จำแนกตามระดับคุณภาพ

*****************************

สรุปร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา  2562

-ระดับ  ผ่าน		ร้อยละ  6.74

-ระดับ  ดี		ร้อยละ  33.70

-ระดับ  ดีเยี่ยม		ร้อยละ  59.55

ร้อยละของจำผู้นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา  2562

จำแนกตามระดับคุณภาพ

******************************

สรุปร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา  2562

-ระดับ  ผ่าน		ร้อยละ  39.32

-ระดับ  ดี		ร้อยละ  16.85

-ระดับ  ดีเยี่ยม		ร้อยละ  43.82

ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา  2562

จำแนกตามระดับคุณภาพ

***************************

สรุปร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา  2562

-ระดับ  ผ่าน		ร้อยละ  34.83

-ระดับ  ดี		ร้อยละ  32.58

-ระดับ  ดีเยี่ยม		ร้อยละ  32.58

2.3  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

| ที่ | วัตถุประสงค์ของ โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | ร้อยละ 74.71 |  |  |
| 2 | เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษามาพัฒนาตนเอง | ร้อยละ 70.50 |  |  |
| 3 | เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-Net , B-Net ของโรงเรียนให้สูงขึ้น | คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |

2.4  สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

| ที่ | เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | ร้อยละ 65 ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป | ร้อยละ 74.71 |  |  |

2.5  จุดเด่น

-การกำกับติดตามผู้เรียนที่มีปัญหาผลการเรียนในแต่ละชั้นเรียน  มีจำนวนน้อยลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  และผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย  2.50  ขึ้นไป  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีผู้เรียนที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  ขึ้นไป  มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

2.6  จุดที่ควรพัฒนา

-เวลาในการดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  หรือ O-NET  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  หรือ  B-NET  มีเวลาไม่เพียงพอกับสาระของวิชา  เพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  มีกิจกรรมในภาคเรียนที่  2  ค่อนข้างมาก  และครูผู้สอนยังขาดความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อสอบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำผู้เรียน

2.7  ข้อเสนอแนะ

-ลดเวลาเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้น้อยลง  เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน  และกำหนดให้ครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมในการแนะนำการทำข้อสอบให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งจัดทำคลังข้อสอบ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะตนเองก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  และส่งเสริมให้ครูได้จัดทำแบบวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้ง  O-NET และ B-NET เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ภาคผนวก

เอกสารประกอบ

การดำเนินงานโครงการ